## R 2019,2020 a 2021
Seznam investic SVK Žďársko
obnova 2021
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3923 | 2019-10-31 | Budeč - RV II.etapa |  | IZ |  |  | IX-21 | XII-12 | podklad pro obj. PD 11/19
2746 | 2013-08-29 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. R.Vaška | 11023 | SoD | 7716.1 | 3306.9 | VIII-19 | V-21 | stavebně dokončeno
3871 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. a II.etapa | 15745 | PD | 11021.5 | 4723.5 | VII-21 | XI-21 | SP 07/20, bude společné vř
3872 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Tyršova | 9986 | SoD | 6990.2 | 2995.8 | V-21 | XI-21 | spol. vř s obcí, SP 03/21
3914 | 2019-08-29 | Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry | 2342 | PD | 1639.4 | 702.6 | X-21 | IV-22 | SP 01/21
3887 | 2019-04-25 | Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů | 11413 | PD | 7989.1 | 3423.9 | X-21 | IV-22 | 70/30, SP 01/20
3985 | 2019-01-31 | Jabloňov - kanalizace a ČOV |  | IZ |  |  |  |  | žádost o dotaci na PD 05/21
3997 | 2019-06-27 | Litava - RV, vdv přiv. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava | 6800 | IZ | 4760 | 2040 | VIII-21 | XI-21 | podklad pro obj. PD 01/21
3857 | 2018-11-29 | Lhotka - intenzifikace ČOV |  | IZ |  |  |  |  | realizace v násl.letech
3884 | 2019-03-19 | Měříń - vodovod a kanalizace ul. Černická | 8695 | SoD | 6086.5 | 2608.5 | IX-20 | VI-21 | SP 05/20, v realizaci
3789 | 2017-11-30 | Měřín - rekonstrukce vodovodu Dopravní terminál | 1880 | SoD | 1316 | 564 | IV-21 | VIII-21 | SP do 10/22, v realizaci
3882 | 2019-03-19 | Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2.etapa | 8695 | SoD | 6086.5 | 2608.5 | IV-21 | VIII-21 | SP 06/20, v realizaci
2739 | 2017-05-18 | Nedvědice - RK Nová Čtvrť II. | 4867 | SoD | 3406.9 | 1460.1 | IV-21 | VII-21 | v realizaci
3889 | 2019-04-25 | Nedvědice - V, K Nová Čtvrť III. | 4576 | SoD | 3203.2 | 1372.8 | III-21 | V-21 | v realizaci
3890 | 2019-04-25 | Nedvědice - RK u vlakového nádraží | 6289 | PD | 4402.3 | 1886.7 | VII-21 | X-21 | vyřizují se smlouvy na vstupy na pozemky
2501 | 2010-08-26 | Nové Město na Moravě - K ul. Hájkova | 1132 | SoD | 792.4 | 339.6 | X-20 | XII-20 | stavebně dokočeno bez povrchů , dokončení 05/21
3741 | 2017-06-22 | Nové Město n. Mor. - RK Drobného (úsek Smetanova - Výhledy) | 6894 | SoD | 4825.8 | 2068.2 | IV-21 | VIII-21 | SP 05/19, v realizaci
3888 | 2019-04-25 | Nové Město na Moravě - RVRK Soškova (okružní křižovatka) | 3142 | SoD | 2199.4 | 942.6 | IV-21 | II-22 | v realizaci
3934 | 2019-11-21 | Nové Veselí - RVRK ul. Dolní - 2.etapa | 16797 | SoD | 11757.9 | 5039.1 | V-21 | XII-21 | v realizaci
3991 | 2020-12-17 | Osová Bítýška - RV Spořilov | 2100 | IZ | 1470 | 630 | VIII-21 | XI-21 | podklad pro obj. PD 01/21
3673 | 2016-08-25 | Radostín nad Oslavou - kanalizace u KD | 1993 | SoD | 1395.1 | 597.9 | IV-21 | VII-21 | SP 04/17 (fin. 70/30), v realizaci
3265 | 2014-04-24 | Radostín n.Oslavou - R VDJ | 3258 | SoD | 2280.6 | 977.4 | IV-21 | VIII-21 | v realizaci
3911 | 2019-08-29 | Radostín nad Oslavou - RK podél Znetínského potoka | 2500 | IZ | 1750 | 750 | IX-21 | XII-21 | podklad pro obj. PD 09/19
3925 | 2019-10-31 | Rozsochy - RV (s rek. komunikace III/3853) | 8503 | PD | 5952.1 | 2550.9 | VI-21 | IX-21 | SP 08/20, odklad platby na r. 2022
3862 | 2018-10-25 | Rožná - rekonstrukce VDJ | 2389 | PD | 1672.3 | 716.7 | VII-21 | XII-21 | SP 05/20
3912 | 2019-08-29 | ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - I.etapa | 8995 | PD | 8995 |  | VI-21 | IX-21 | SIM, SP 11/20
3813 | 2018-03-01 | ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun | 17200 | IZ | 17200 |  | VIII-21 | XII-21 | PD byla vrácen na SVK | chybí vyjádření dotč.orgánů a správců inž.sítí, vynětí z LPF, smlouvy
3983 | 2020-10-22 | Vdv přiv.VDJ Vídeň-VB-cement.přiv., úsek K8 odb. ČS Kadolec | 7500 | IH | 7500 |  | VII-21 | XI-21 | podklad pro obj. PD 10/20, schválen IH
2798 | 2009-09-24 | Velká Bíteš - RVRK ul. Nová Čtvrť - II. etapa | 11137 | SoD | 7795.9 | 3341.1 | X-20 | VIII-21 | v real., dodat. na zvýš.ceny o 786 318 Kč 70/30
3969 | 2020-08-27 | Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Bezděkov | 1668 | PD | 592 | 1076 | VII-21 | X-21 | naproti zim. stadionu, R 70/30, N 100%, pož.o SP 05/21
3921 | 2019-09-26 | Velké Meziříčí - RV Karlov | 7455 | PD | 5218.5 | 2236 | IX-21 | XII-21 | SP 08/20
3856 | 2018-11-29 | Velké Meziříčí - VaK Oslavická, Třebíčská | 11902 | PD | 4581 | 7321 | VIII-21 | IV-22 | RV a zaokruh. V,N 100%, R 70/30%, vyřizuje se
3804 | 2018-01-25 | Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vilách | 10713 | PD | 7499.1 | 3213.9 | VIII-21 | IV-22 | SP 10/19
3892 | 2018-10-25 | Velké Meziříčí - RVRK Nad Gymnáziem | 13079 | SoD | 8438 | 4641 | VI-21 | X-21 | SP 05/20
3984 | 2020-10-22 | Velké Meziříčí - kanalizace Malá Stránka, úprava šachet |  | IZ |  |  | VI-21 | IX-21 | podklad pro obj.PD 11/20
3988 | 2015-06-25 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4010 - 2.etapa | 75666 | PD | 75666 |  |  |  | RPD dor.na SVK 12/20
3445 | 2017-03-30 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013 | 3822 | PD | 3822 |  |  |  | RPD dor.na VAS 01/19 | podklad pro obj. PD 10/20
3866 | 2017-03-30 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014 | 44142 | PD |  |  |  |  | SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 | VDJ Jasan - AŠ ZD Milasín
3839 | 2018-11-29 | ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001 | 98000 | IZ |  |  |  |  | km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3794 | 2017-09-21 | ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403 | 3432 | PD | 3432 |  |  |  | DPS předána na VAS 10/18
3795 | 2017-09-21 | ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště-Mostiště | 9264 | PD | 9264 |  |  |  | DPS předána na VAS 10/18
3902 | 2019-06-27 | Žďárec - rekonstrukce a novostavba vodovodu v obci | 6440 | SoD |  |  | IX-20 | V-21 | SP 04/20, v realizaci, R 70/30, N 100%
3901 | 2019-06-27 | Žďárec - RK - úsek Š1-Š2 | 1200 | IZ | 840 | 360 | VI-21 | IX-21 | zahájeno stavební řízení 04/21
3978 | 2021-01-28 | Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1 | 2500 | IZ |  | 2500 | IX-21 | IV-22 | podklad pro obj. PD 02/21
3913 | 2019-08-29 | Žďár nad Sázavou - R technologie VDJ Žďár II - hyg.zaj.vody | 1500 | IZ | 1500 |  | VI-21 | IX-21 | SIM, předány podklady na SVK na vř 09/19
3979 | 2017-06-22 | Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7, 3.-5.etapa (., 3. a 4.etapa) | 22092 | SoD | 15464.4 | 6627.6 | IV-21 | VIII-21 | v realizaci další etapa
3692 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - RV ulice Nádražní (II.část, kruhák-nádraží) | 3036 | PD | 2125 | 911 | VI-21 | IX-21 | SP 06/2018, realizace 2021 nebo 2022
3945 | 2020-02-27 | Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich | 8872 | PD | 4800 | 8872 | VI-21 | IX-21 | souvisí s rek. komunikace, SP 02/21
3854 | 2018-11-29 | Žďár nad Sázavou - RVRK ulice Nádražní, pěší zóna | 6401 | PD | 4480.7 | 1920.3 | VI-21 | IX-21 | spol.vř se městem, SP 03/21
3936 | 2020-10-22 | Žďár nad Sázavou - RV, cement.přiv. z O 600 Novoměstská | 3500 | IZ | 3500 |  | V-21 | IX-21 | podklad pro obj. DPS 09/19
3695 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - ČOV | 219533 | PD |  |  | VIII-21 | XII-22 | SP 01/21
|  |  | 740068 |  | 291426.9 | 85325.6
obnova 2022
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3986 | 2020-09-24 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příčná | 4100 | IZ | 2870 | 1230 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 11/20
3971 | 2020-09-24 | Bystřice nad Pernštejnem - RV Vírská, pod Kaštany | 2800 | IZ | 1960 | 840 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 10/20
3409 | 2014-12-18 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční | 8690 | PD | 6083 | 2607 | IV-22 | VII-22 | nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709 | 2016-12-22 | Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní | 1730 | PD | 1211 | 519 | IV-22 | VII-22 | nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
2386 | 2012-11-29 | Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím | 1600 | IZ | 1120 | 480 | IV-22 | VIII-22 | PD objednána 08/18, fin. 70/30, výhledová akce
3928 | 2020-05-28 | Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS |  | IZ |  |  | IV-22 | VIII-22 | podklad pro obj. PD 07/20
4002 | 2021-01-28 | Měřín - vodovod a kanalizace Růžová | 2800 | IZ | 1960 | 840 | IV-22 | VIII-22 | podklad pro obj. PD 02/21
4003 | 2021-01-28 | Měřín - RV Pod Dálnicí | 2000 | IZ | 1400 | 600 | IV-22 | VIII-22 | podklad pro obj. PD 02/21
4012 | 2021-02-25 | Nížkov - RV – úsek mezi č.p. 36 a základní školou | 2500 | IZ | 1750 | 750 | IV-22 | VIII-22 | podklad pro obj. PD 03/21
| 2021-04-29 | Nové Město na Moravě - RVRK Betlém |  | IZ |  |  |  |  | zahájení projektování 2022
3865 | 2018-10-25 | Nové Město na Moravě - RVRK Lesní | 11350 | PD | 7945 | 3405 | IV-22 | VII-22 | SP 04/21
3619 | 2016-08-25 | Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200 | 1611 | PD | 1127.7 | 483.3 | IV-22 | VII-22 | SP 06/17, požádáno o prodl.pl.SP 05/21
3707 | 2016-12-22 | Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky) | 1037 | PD | 725.9 | 311.1 | IV-22 | VII-22 | SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316 | 2013-08-29 | Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám. | 8550 | IZ | 5985 | 2565 | IV-23 | XII-23 | zatím neobjednávat
3993 | 2020-12-17 | Nové Město na Moravě - RVRK Smetanova | 3000 | IZ | 2100 | 900 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 01/21
3509 | 2020-12-17 | Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice | 2100 | IZ | 1470 | 630 | IV-23 | VII-23 | proj. příprava na náklady SVK, podklad pro obj. PD 01/21
3910 | 2019-08-29 | Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16 | 1200 | IZ | 840 | 360 | IV-22 | VII-22 | SP 04/21
4014 | 2021-02-25 | Vdv přivaděč VDJ Vídeň – VB – cement. úseku z LT DN 300 v úseku VŠ Křižanov – odbočka VDJ Křižanov | 5800 | IZ | 5800 | 0 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. DPS 03/21
2657 | 2012-12-27 | Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova | 13484 | PD | 9438.8 | 4045.2 | IV-22 | VII-22 | SP 09/16, prodl. SP 12/22
1998 | 2008-08-28 | Velká Bíteš - V, K Karlov | 9400 | IZ | 6580 | 2820 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 12/20
3779 | 2017-10-26 | Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská | 2932 | PD | 2052.4 | 879.6 | IV-22 | VII-22 | SP 07/20, koordinace s městem
3770 | 2017-09-21 | Velká Bíteš - RK Za Uličkami | 3057 | PD | 2139.9 | 917.1 | IV-22 | VII-22 | SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2023
3780 | 2017-10-26 | Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami | 2900 | IZ | 2030 | 870 | IV-22 | IX-22 | podklady pro obj. 11/17, sloučeno s pův. IZ stoka A-7 | příprava 2021
3980 | 2020-10-22 | Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky | 1500 | IZ | 1050 | 450 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 11/20
3981 | 2020-10-22 | Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Za Školou | 4900 | IZ | 3430 | 1470 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 11/20
3987 | 2020-10-22 | Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Valy) | 1400 | IZ | 980 | 420 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 11/20
1880 | 2008-01-31 | Velké Meziříčí - RVRK Náměstí | 25000 | PD | 0 | 0 | III-22 | XII-22 | SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699 | 2016-10-27 | Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv. | 13000 | IZ | 9100 | 3900 | IV-22 | IX-22 | PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3891 | 2018-10-25 | Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Nad Sýpkami | 6500 | IZ | 4550 | 1950 | IV-22 | VIII-22 | podklad pro obj. PD 05/19
3774 | 2017-10-26 | ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostiště-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II. | 2500 | IZ |  |  | IV-22 | VIII-22 | PD objednána 05/18
| 2015-06-25 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl. |  | PD |  |  |  |  | SP je vydáno
3976 | 2020-10-22 | Žďár n.S. - cement.zás.řadu z O 300 a 500 Bří Čapků-Nábřežní | 4300 | IZ | 4300 |  | V-22 | IX-22 | podklad pro obj. PD 10/20
3977 | 2020-09-24 | Žďár nad Sázavou - RK Vysocká | 5000 | IZ | 3500 | 1500 | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 10/20
4007 | 2021-01-28 | Žďár nad Sázavou - RK Santiniho | 610 | IZ | 427 | 183 | IV-22 | VII-22 | spol.vř s městem, podklad pro obj. PD 03/21
4013 | 2020-09-24 | Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova | 8200 | IZ | 5740 | 2460 | IV-22 | VII-22 | podklady pro obj. PD 03/21
3694 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi | 3920 | PD |  |  | V-22 | X-22 | SP 05/20, město vyhodnotí rok real. 2021 nebo 2022
3541 | 2016-03-31 | Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská | 3645 | PD | 2551.5 | 1093.5 | IV-22 | VIII-22 | SP 09/17, prodloužena platnost SP do 08/21
3893 | 2019-04-25 | Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská | 2150 | IZ | 1505 | 645 | IV-22 | VII-22 | podklady pro obj.PD 05/19
změny schválené P SVK 29.4.2021

## N 2019,2020 a 2021
Seznam investic SVK Žďársko
novostavby 2021
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3920 | 2019-11-21 | Březí, Březské - K a ČOV |  | IZ |  |  | VIII-21 | IV-22 | je studie, podklad pro obj. DÚR 01/20, změna bude spol.pov. | zpracování DÚRSP - AQA-CLEAN JI
3933 | 2019-12-19 | Budeč - NV a NK pro OS 7 RD | 2279 | PD |  | 2279 | V-21 | VIII-21 | požádáno o SP 04/21
3917 | 2019-09-26 | Bystřice nad Pernštejnem - NV místní části Bratrušín | 1573 | SoD |  | 1573 | IV-21 | VI-21 | SP 09/20, v realizaci
3947 | 2020-02-27 | Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen | 933 | SoD |  | 933 | IV-21 | V-21 | v realizaci
3870 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. |  | IZ |  |  | VI-21 | X-21 | podklad pro obj. PD 07/19
3974 | 2020-09-24 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III. |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro obj. PD 12/20
3975 | 2020-09-24 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV. |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro obj. PD 12/20
3995 | 2020-12-17 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky |  | IZ |  |  | XI-21 | V-22 | podklad pro obj. PD 01/21
3916 | 2019-06-27 | Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace | 4387 | IH | 3070.9 | 1316.1 | VIII-19 |  | stavebně dokončeno - není zkolaudováno | podél st.silnice od benzin.stanice
2323 | 2016-04-28 | Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace | 178791 | SoD |  | 178791 | VIII-21 | VIII-22 | SP 10/18, dotace 79,272 tis. Kč, TDI - API Brno
1981 | 2015-09-03 | Hlinné - kanalizace | 39290 | SoD | 0 | 14243 | III-21 | VI-22 | SP 01/18, v realizaci | dotace 25,647mil. Kč
3904 | 2019-06-27 | Horní Rožínka - prodloužení vodovodu , p.č. 1/1 | 1075 | SoD |  | 1075 | V-21 | VIII-21 | SP 08/20, v realizaci
3938 | 2020-01-31 | Jámy - novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Za Ploty | 432 | SoD |  | 432 | IV-21 | V-21 | SP 01/21, v realizaci
3462 | 2016-11-24 | Jívoví - IS a komunikace pro RD Jívoví, SO 302 vodovod |  | PD |  |  | VII-21 | X-21 | požádáno o SP 04/21, spol.vř
3982 | 2020-10-22 | Kadolec - NVNK lokalita Výpustek |  | IZ |  |  | VIII-21 | XII-21 | podklad pro obj. PD 11/20
3817 | 2018-03-28 | Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54 |  | IZ |  |  |  |  | 100% hradí obec, PD objednána 05/18
4004 | 2021-01-28 | Lavičky - NVNK Čihadla |  | IZ |  |  | XI-21 | IV-22 | podklad pro obj. PD 02/21
3878 | 2019-02-28 | Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK |  | IZ |  |  | VIII-21 | XII-21 | podklad pro obj. PD 03/19
3609 | 2019-06-27 | Lavičky - průmyslová zóna, prodloužení vodovodu DN 100 | 1399 | SoD |  | 1399 | III-21 | VII-21 | SP 10/20, v realizaci
3959 | 2020-05-24 | Lavičky - NVNK lokalita Podolí | 4536 | PD |  | 4536 | IX-21 | IV-22 | PD dor.na VAS 11/20 | nelze zatím požádáat o SP z důvodu, že není zatím povolena stavby K Hrbov, Svařenov
3714 | 2017-02-23 | Lavičky - splašková kanalizace |  | PD |  |  |  |  | DÚR na VAS 11/20, nelze zatím vyřizovat
3733 | 2017-04-27 | Martinice - splašková kanalizace |  | IZ |  |  |  |  | převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3883 | 2019-03-19 | Měřín - lokalita východ - komunikace a IS pro výstavbu RD | 3029 | PD |  | 3029 | VI-21 | X-21 | SP 02/20, spol.vř
3850 | 2018-06-28 | Nedvědice - vodovod za hřištěm | 1500 | IZ |  | 1500 | VIII-21 | XII-21 | podklad pro obj. PD 12/18
3617 | 2016-06-23 | Nedvědice - doplnění dávkovací stanice na ČOV | 364 | IH | 182 | 182 | V-21 | VI-21 | 50% SVK (Nedvědice+Černvír)
3861 | 2018-12-13 | Netín - ČOV a spl.kanalizace (Netín, Záseka, Zadní Zhořec) |  |  |  |  | X-21 | X-22 | žádost o dotaci na PD 05/21
3922 | 2019-10-31 | Nížkov - V a spl. K pro OS RD Loučka 4.etapa 18 RD |  | IZ |  |  | VII-21 | X-21 | PD dor.na VAS 05/21, spol.vř | zahájení realizace III.Q 2021
2663 | 2012-11-29 | Nové Město na Moravě - K ul. Masarykova (odlehčení) | 8713 | SoD | 6099.1 | 2613.9 | VI-20 | VI-21 | v realizaci. 70/30 | odložení platby příspěvku
3742 | 2017-06-22 | N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova | 12611 | PD |  | 12611 | VII-21 | XI-21 | SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město | požádáno o prodl.pl. SP 05/21
4008 | 2021-02-25 | Nové Město na Moravě - NV pro smuteční síň, ul. Malá |  | IZ |  |  | XI-21 | III-22 | podklady pro obj. PD 03/21
3990 | 2020-11-26 | Nové Veselí - OS RD Za Potokem II.etapa - dokončení, V+SK |  | IZ |  |  | VIII-21 | XII-21 | podklad pro obj. PD 12/20, změna názvu
3616 | 2016-06-23 | Nové Veselí - doplnění dávkovacích stanic na ČOV | 324 | IH | 162 | 162 | V-21 | VI-21 | (podíl N.Veselí+Budeč), 50% SVK
3877 | 2019-02-28 | Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER |  | IZ |  |  | VII-21 | XII-21 | podklady pro obj. PD 04/19
3689 | 2016-08-25 | Oslavice - NVNK na lokalitu Necidův kopec | 1788 | SoD |  | 1788 | VIII-20 | XII-20 | bude se žádat o kolaudaci 05/21
3881 | 2019-03-19 | Písečné - NVNK nad bytovkou | 1877 | SoD |  | 1877 | V-21 | VIII-21 | SP 04/20, v realizaci
3615 | 2016-06-23 | Radostín nad Oslavou - doplnění dávkovacích stanic na ČOV | 328 | IH | 164 | 164 | V-21 | VI-21 | 50% SVK
3533 | 2019-04-25 | Rokytno - NVNK | 5442 | PD |  | 5442 | VI-21 | IX-21 | SP 04/21
3489 | 2011-02-24 | Rozsochy - K a ČOV, SO 01, SO 02-2, SO 03 (+Kundratice) |  | PD |  |  | VII-21 | XII-21 | SP 11/12 (prodl. 04/17), NK Rozs., 2.část Albr.
3931 | 2011-02-24 | Rozsochy - K a ČOV, SO 03 Kanalizace Blažejovice |  | PD |  |  | VII-21 | XII-21 | odklad platby na rok 2022
3880 | 2019-03-19 | Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace V Cihelně | 3474 | PD |  | 3474 | VI-21 | IX-21 | SP 01/21, spol.vř s obcí
4009 | 2021-02-25 | Svratka - NVNK U Řivnáče |  | IZ |  |  | X-21 | III-22 | podklad pro obj. PD 03/21, spol. vř
3765 | 2017-09-21 | Svratka - MK U koupaliště, SO 02 Splašková kanalizace |  | IZ |  |  |  |  | město zajistí PD,ÚR,SP, převzetí investorství, SP 05/18 | vyřazení ze seznamu
3960 | 2020-05-28 | Uhřínov - odkanalizování obce |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro obj.studie 06/20
3898 | 2019-05-23 | Újezd - NV pro 8 RD v lokalitě Nad Dolním rybníkem | 921 | PD |  | 921 | VI-21 | IX-21 | SP 06/20, spol. vř
3721 | 2017-02-23 | Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č…. |  | IZ |  |  | VII-21 | XII-21 | obec upřesní záměr novostavby
3713 | 2016-10-27 | ÚV Mostiště - odkanalizování ÚV | 8845 | SoD | 8845 | 0 | IX-20 | V-21 | SP 05/19, v realizaci | dodatek na zvýš. ceny o 2 173 548 Kč
3606 | 2016-05-26 | ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží | 280 | IZ | 280 |  |  |  | objednána PD 07/16
3961 | 2020-05-28 | ÚV Vír - doplnění technologie |  | IZ |  |  | VII-21 | XII-21 | podklad pro vř na PD 07/20 | dotace 5 mil. Kč
3727 | 2017-01-26 | V.Bíteš-N 14 BD-vod a jedn.kan., úsek DZR U Stadionu | 5340 | SoD |  | 5340 | XI-20 | V-21 | SP 09/18,70/30 financování, realizaci | dodatek na zvýš.ceny o 432 982 Kč
3608 | 2016-05-26 | Velká Bíteš - NK Košíkov | 42602 | PD |  |  | II-21 | IV-21 | SP 04/20, část výtlaku se realizuje
3607 | 2016-05-26 | Velká Bíteš - NV Košíkov | 5957 | SoD | 4169.9 | 1787.1 | II-21 | IX-21 | v realizaci | dotace MŽP 3 352 334 Kč
3951 | 2020-04-02 | Velká Bíteš - prodloužení vod.řadu Pod Babincem II. | 150 | SoD |  | 150 | III-21 | IV-21 | 100% hradí město, SP 12/20, v realizaci
3456 | 2018-05-25 | Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská | 12987 | PD | 0 | 12987 | VIII-21 | XII-21 | SP 04/20, spol.vř s krajem
3940 | 2020-01-31 | V.Bíteš-NVNK úsek DZR-U Stadionu |  | IZ |  |  | VII-21 | XI-21 | podklad pro obj. PD 02/20, změna názvu
3939 | 2020-01-31 | V.B.-N 14 BD-V,jedn.kan.,ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova |  | IZ |  |  | VII-21 | XI-21 | podklad pro obj. PD 02/20, 70/30 financování
3792 | 2017-11-30 | Velká Bíteš - přístavba garáže ČOV | 1500 | IZ |  |  |  |  | výběr staveniště 03/2018, podkl.pro obj. 04/18
3958 | 2020-05-28 | Velké Meziříčí -NVNK Uhřínovská |  | IZ |  |  |  |  | zatím neobjednávat do doby vyřešení financování | konzultováno s p. Šilhavým dne 17.6.20
3845 | 2020-05-28 | Velké Meziříčí - sídl. Hliniště III., kom. a IS, SO 02-V,SO 03 SK |  | IZ |  |  | VII-21 | XI-21 | podklad pro obj. DSP 06/20, převod investorství
3968 | 2020-08-27 | Velké Meziříčí - prodloužení vodovodu Svařenov-Babylon | 2237 | PD |  | 2237 | IX-21 | XII-21 | 100% město, pož.o SP 05/21
3948 | 2020-02-27 | V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště |  | IZ |  |  | VII-21 | XI-21 | podklad pro obj. PD 03/20
3949 | 2020-02-27 | Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště |  | IZ |  |  | VII-21 | XI-21 | podklad pro obj. PD 03/20
3946 | 2020-02-27 | Vidonín - NV OS 7 RD a zaokruhování stávajícího vodovodu | 2066 | PD |  | 2066 | VIII-21 | XII-21 | požádáno o SP 10/20
3720 | 2017-02-23 | Vídeń - obytná zóna ZÁPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková | 6489 | PD |  | 6489 | VII-21 | XII-21 | požádáno o SP 04/21
3690 | 2016-09-29 | Vídeň - odkanalizování obce | 51677 | SoD |  | 74785 | IV-21 | VI-22 | SP 04/19, manažer projektu API Brno, v realizaci | dotace 39,7 mil. Kč SFŽP
3773 | 2017-10-26 | Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II | 35000 | PD | 35000 |  |  |  | SP 05/18 platné do r.2022
2541 | 2018-05-25 | Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod |  | PD |  |  | VIII-21 | XI-21 | SP 09/20
|  |  | 450196 |  | 57972.9 | 346182.1
novostavby 2022
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3932 | 2019-09-26 | By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice |  | IZ |  |  | IV-22 | XII-22 | zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3417 | 2014-12-18 | Bystřice nad Pernštejnem - NV, zřízení 2. tl.pásma | 2750 | IZ | 2750 |  | IV-22 | VII-22 | zatím neobjednávat
3807 | 2017-06-22 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu |  | IZ |  |  | IV-22 | VII-22 | podklad pro vystavení obj. 01/19
| 2020-12-17 | Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice |  | IZ |  |  | IV-22 | VIII-22 | převedení investorstí po vydání SP
3996 | 2020-12-17 | Bystřice nad Pernšejnem - NVNK Forota V. |  | IZ |  |  | V-22 | VIII-22 | podklad pro obj. PD 01/21
4010 | 2021-02-25 | Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Rovné, Divišov |  | IZ |  |  | IV-22 | VII-22 | podklady pro obj. PD 03/21
4011 | 2021-02-25 | Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín |  | IZ |  |  | IV-22 | VII-22 | podklady pro obj. PD 03/21
4001 | 2021-01-28 | Dobrá Voda - K a ČOV | [6 empty] | Ing. Charvát - projektant
| 2021-04-29 | Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava |  | IZ |  |  | IV-22 | VIII-22
3915 | 2019-08-29 | Jiříkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD | 894 | PD |  | 894 | IV-22 | VII-22 | zahájeno SŘ 03/21
3849 | 2018-09-27 | Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD |  | PD |  |  | III-22 | VI-22 | SP 10/20
4016 | 2020-12-17 | Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov |  | IZ |  |  | V-22 | XII-22 | podklady pro obj. PD 03/21
3935 | 2020-11-26 | Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách |  | IZ |  |  | III-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 12/20
2676 | 2021-02-25 | Nedvědice – RVNK Žlíbky II. |  | IZ |  |  | IV-22 | VII-22 | podklad pro obj. PD 03/21
| 2021-04-29 | Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice |  | IZ |  |  | IV-22 | IV-23
2750 | 2013-08-29 | Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice | 6000 | IZ | 4200 | 1800 | VI-23 | XII-23 | zpracovává se PD, nesouhlas KSÚS
2777 | 2013-10-17 | Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická | 1334 | PD | 0 | 1334 | VII-23 | X-23 | SP do 09/25
3250 | 2014-02-27 | Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM | 52500 | IZ |  | 52500 | IV-22 | XII-22 | ÚR 03/19, zahájeno stavební řízení 04/21
| 2021-04-29 | Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí |  | IZ |  |  | IV-22 | VII-22
3994 | 2020-12-17 | Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD) |  | IZ |  |  | IV-22 | VIII-22 | podklad pro obj. PD 01/21
3450 | 2015-06-25 | Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu | 10070 | PD |  | 10070 | IV-22 | VII-22 | změna SP 11/20 prodl. SP do 04/22
3868 | 2019-01-31 | Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem | 2754 | PD |  | 2754 | III-22 | VII-22 | SP 12/20
2800 | 2013-11-28 | Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská |  | IZ |  |  | IV-22 | VIII-22 | město zajistí vydání ÚR
2653 | 2012-11-29 | Velké Meziříčí - NVNK V Potokách | 5873 | PD | 0 | 5873 | V-22 | VIII-22 | SP do 01/22
3900 | 2019-06-27 | Velké Meziříčí - NK Lesní |  | IZ |  |  | IV-22 | IX-22 | podklad pro obj. PD 07/19
2743 | 2013-08-29 | Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1 |  | PD |  |  | IV-22 | IX-22 | SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
3719 | 2017-02-23 | V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM |  | IZ |  |  | V-22 | XII-22 | zpracovává se DÚR
4006 | 2021-01-28 | Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV |  | IZ |  |  | IV-22 | X-22 | podklad pro obj. PD 02/21
2608 | 2018-03-01 | Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín | 11983 | PD |  | 11983 | IV-22 | X-22 | SP 06/20, manažer projektu AQE legal Brno
změny schválené P SVK dne 29.4.2021